## DPGF_KAFIKA
N° | LIBELLE D'ARTICLE | U | QTE | P.U. | MONTANT
1. TRANCHE FERME - ZONE KAFIKA
1.0 Travaux préliminaires, implantations et récolement | [5 empty] | 0
1.0.1 | Frais d'installation et de repli | Ft | 1 |  | 0
1.0.2 | Signalisation temporaire | j | 60 |  | 0
1.0.3 | Réseaux Eaux pluviales
1.0.3.1 | Essais d'écoulement des réseaux unitaires | Ft | 1 |  | 0
1.0.4 | Implantation - topographie - Récolements - DOE
1.0.4.1 | Pour les terrassements - chaussée - revêtement | Ft | 1 |  | 0
1.0.4.2 | Pour les réseaux hydrauliques (Eaux Pluviales) | Ft | 1 |  | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0
1.1 Noues sud ouest et nord
1.1.1 | Noue sud ouest
1.1.1.1 | Terrassements | m3 | 374 |  | 0
1.1.2 | Exutoire noue sud ouest
1.1.2.1 | Fourniture et pose d'un ouvrage cadre 1000x1000 | ml | 4 |  | 0
1.1.2.2 | Regard puisard 1,25m x 1,25m prof : 0,92m, y compris aménagement couronnement puisard, y compris géotextile et matériaux, y compris toutes sujetions | U | 1 |  | 0
1.1.2.3 | Ouvrage de tête DN1000 | U | 1 |  | 0
1.1.3 | Noue Nord
1.1.3.1 | Terrassement | m3 | 5511 |  | 0
1.1.4 | Raccordement du réseau de drains
1.1.4.1 | Fourniture et pose d'une canalisation PVC DN300 | ml | 16 |  | 0
1.1.4.2 | Regard de raccordement 0,80x0,80 | U | 1 |  | 0
1.1.4.3 | Ouvrage de tête DN300 | U | 1 |  | 0
TOTAL 1.1 |  |  |  |  | 0
1.2 Bassin existant
1.2.2 | Curage du bassin
1.2.2.1 | Curage de l'ouvrage | m3 | 70 |  | 0
1.2.2.2 | Remise en état du trop-plein type tête d'ouvrage béton | U | 1 |  | 0
1.2.3 | Aménagement du fossé exutoire du bassin de stockage
1.2.3.1 | Ouverture du fossé exutoire du bassin de stockage y compris aménagement du passage sous clôture | ml | 10 |  | 0
1.2.3.2 | Ouverture du fossé enroché | ml | 22 |  | 0
1.2.3.3 | Traversée de route buse béton DN600 y compris deux têtes d'ouvrage en béton | ml | 9 |  | 0
TOTAL 1.2 |  |  |  |  | 0
TOTAL 1.TRANCHE FERME |  |  |  |  | 0
2. TRANCHE OPTIONNELLE - ACCOTEMENT ROUTE KAFIKA-AFALA
2.0 Travaux préliminaires, implantations et récolement | [5 empty] | 0
2.0.1 | Frais d'installation et de repli | Ft | 1 |  | 0
2.0.2 | Signalisation temporaire | j | 20 |  | 0 |  | 0
2.0.3 | Réseaux Eaux pluviales
2.0.3.1 | Essais écoulement des réseaux unitaires | Ft | 1 |  | 0
2.0.4 | Implantation - topographie - Récolements - DOE
2.0.4.1 | Pour les terrassements - chaussée - revêtement | Ft | -
2.0.4.2 | Pour les réseaux hydrauliques (Eaux Pluviales) | Ft | 1 |  | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
2.1 Fossé/noue accotement route kafika/Afala
2.1.1 | Terrassements | m3 | 180 |  | 0
2.1.2 | Ouvrage cadre Ø1000 traversée de piste à l'arrierre d'EEWF, y compris lit de pose et refection et toutes sujetions | ml | 10 |  | 0
2.1.3 | Têtes d'ouvrage amont et aval de l'ouvrage cadre EEWF | U | 2 |  | 0
2.1.4 | Ouvrage cadre Ø1000 sous entrée secondaire zone TP/STE, y compris lit de pose et refection et toutes sujetions | ml | 12 |  | 0
2.1.5 | Têtes d'ouvrage amont et aval de l'ouvrage cadre TP/STE | U | 2 |  | 0
2.1.6 | Raccordement du fossé existant au fossé projeté, y compris terrassement de finition, y compris toutes sujetions | F | 1 |  | 0
2.1.7 | Plus value pour travail en demi chaussé, y compris signalisation, mise en sécurité et maintien de la circulation en alternance | j | 20 |  | 0
2.1.8 | Plus value longement de réseaux | ml | 30 |  | 0
TOTAL 2.1 |  |  |  |  | 0
TOTAL 2.TRANCHE CONDITIONNELLE |  |  |  |  | 0
TOTAL 1.TRANCHE FERME |  |  |  |  | 0
TOTAL 2.TRANCHE CONDITIONNELLE |  |  |  |  | 0
TOTAL MARCHE |  |  |  |  | 0